Дисциплина: «Управление проектами»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Разработка интеллектуальной системы прогнозирования результатов киберспортивных матчей (Counter-Strike 2)

Устав, план работ, стек и отчёт по неделям 1–4

Команда: 4 человека. Срок: 12 недель. Документ: 2026.

1. Устав проекта

Название: Cyber Predict — интеллектуальная система прогнозирования результатов профессиональных матчей Counter-Strike 2. Цель: воспроизводимый прототип, который для предстоящего матча оценивает вероятность победы команды и отдаёт её через REST API (далее — в веб-интерфейсе).

Критерии успеха:

прогноз на реальные upcoming или на фикстуры защиты;

метрики модели и сравнение с Elo-фаворитом;

обоснованный отказ от парсинга HLTV;

пакет документов PM;

демо через Docker Compose.

Ограничения: только CS2; без ставок, аккаунтов и мобильного приложения; HLTV.org не используется как источник (Terms of Service, п. 2.2: запрещены data mining, web scraping и создание похожего сервиса).

2. Стек и архитектура

Публичный API — Go и Gin. Обучение — Python (к неделе 4: Elo + логистическая регрессия; XGBoost запланирован на недели 5–6). Единственная граница между языками — PostgreSQL: Python пишет матчи, метрики и прогнозы, Gin только читает.

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| API | Go, Gin, pgx, golang-migrate, Docker Compose |
| ML | Python 3.11, pandas, scikit-learn, joblib |
| БД | PostgreSQL 16 |
| Контракт | docs/openapi.yaml |
| Frontend (позже) | Next.js, TypeScript, Tailwind |

История для обучения: синтетический sample (недели 3–4) с возможностью подменить licensed датасетом Kaggle/Hugging Face. Upcoming: PandaScore GET /csgo/matches/upcoming?filter[videogame_title]=13 либо data/fixtures/upcoming.json.

3. Стейкхолдеры и RACI

| Стейкхолдер | Интерес |
| --- | --- |
| Преподаватель | Документы PM, сроки, прозрачные решения |
| Команда (4 человека) | Работающий прототип и сдача |
| Пользователь-фан CS2 | Список матчей и вероятность |
| PandaScore / авторы датасета | Соблюдение лицензии, без scrape HLTV |

| Работа | PM | ML | Go | UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы PM | A/R | C | C | I |
| Данные и лицензии | A | R | C | I |
| Схема БД и API | C | I | A/R | C |
| Обучение модели | I | A/R | I | I |
| Frontend | C | I | C | A/R |
| Защита | A/R | C | C | C |

4. MoSCoW, WBS и график

Must: upcoming с вероятностью; карточка матча; факт vs прогноз; страница модели; Docker; документы PM. Should: фильтры, калибровка, переобучение. Won’t: ставки, аккаунты, другие дисциплины, парсинг HLTV.

| Спринт | Недели | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1–2 | Устав, каркас Go, схема БД, клиент PandaScore | сделано |
| S2 | 3–4 | История, EDA, Elo+logreg, OpenAPI | сделано |
| S3 | 5–6 | XGBoost, live-прогноз | не начато |
| S4 | 7–8 | UI | не начато |
| S5 | 9–10 | Репетиция защиты | Compose уже есть |
| S6 | 11–12 | Отчёт и защита | не начато |

5. Реестр рисков

| ID | Риск | Реакция |
| --- | --- | --- |
| R1 | Free PandaScore без глубокой статы | Модель на истории; API = календарь |
| R2 | Утечка post-match признаков | Только окна до даты матча + тест |
| R3 | Нет сети на защите | Docker + fixtures |
| R4 | Два языка | Контракт только через Postgres |
| R5 | Претензия HLTV | Запрет scrape в уставе и ревью |

6. Статус на конец недели 4

Выполнено: пакет PM; API /health, /api/v1/matches/upcoming, /matches/:id, /predictions/:id, /model/metrics; миграции и Compose; OpenAPI; Python-конвейер generate-sample → load-history → train → sync → predict. Ключ PandaScore опционален. Следующий спринт: XGBoost и расширение признаков.

Источники: HLTV.org Terms of Service; PandaScore developers.pandascore.co; настоящий репозиторий.