Дисциплина: «Управление проектами»

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Разработка интеллектуальной системы прогнозирования результатов киберспортивных матчей (CS2). Cyber Predict.

Команда: 4 человека. Горизонт: 12 недель. Дата: 25 сентября 2026. Статус: недели 1–4 + Swagger + живой календарь PandaScore.

Прогнозы учебные, не ставки и не финансовая рекомендация. HLTV.org не используется как источник данных.

1. Цель

Прототип, который берёт календарь предстоящих матчей CS2 из легального источника, оценивает вероятность победы по pre-match признакам, отдаёт JSON через REST и документирует контракт в Swagger. Сопровождается пакетом документов PM.

2. Управление проектом

Объём ограничен методом MoSCoW. Must: календарь, вероятность, метрики, Docker, документы, легальные данные. Should: XGBoost, UI, калибровка. Won’t: ставки, аккаунты, парсинг HLTV, другие дисциплины. Решение связано со сроком (12 недель) и составом (4 человека).

| Спринт | Недели | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1–2 | Устав, каркас Go, схема БД | сделано |
| S2 | 3–4 | История, Elo+logreg, OpenAPI | сделано |
| + | после S2 | Swagger, hourly PandaScore, топ-60 | сделано |
| S3 | 5–6 | XGBoost, тир, состав | не начато |
| S4 | 7–8 | Frontend | не начато |
| S5–S6 | 9–12 | Калибровка, отчёт, защита | этот документ |

3. Данные и право

HLTV.org не парсим: в Terms of Service (п. 2.2) запрещены data mining, scraping и конкурирующий сервис. Официального API нет.

| Контур | Источник |
| --- | --- |
| Обучение | Sample 480 матчей; позже licensed датасет |
| Календарь | PandaScore GET /csgo/matches/upcoming (CS2, title=13) |
| Фолбэк | data/fixtures/upcoming.json |

Календарь обновляется эндпоинтом GET/POST /api/v1/jobs/sync-upcoming и тикером раз в час. Фильтр топ-набора (~60): по умолчанию достаточно одной известной команды. Два ноунейма отбрасываются. Это не рейтинг HLTV, а свой allow-list плюс Elo проекта.

4. Архитектура

API — Go/Gin. Обучение — Python (Elo + логистическая регрессия). Граница — PostgreSQL. В обычном GET модель не вызывается: Gin читает готовые predictions. Sync сам пишет календарь и быстрый Elo-прогноз (elo_sync).

| Слой | Стек |
| --- | --- |
| API | Go, Gin, pgx, golang-migrate, Docker Compose |
| ML | Python, pandas, scikit-learn, joblib |
| Документация | OpenAPI 3, Swagger UI /swagger/ |

5. Реализованный API

GET /health — живость и Postgres;

GET /api/v1/matches/upcoming — ближайшие матчи и прогноз;

GET /api/v1/matches/{id}, /predictions/{id} — карточка и вероятности;

GET /api/v1/model/metrics — accuracy, log-loss, Brier, сравнение с Elo;

GET/POST /api/v1/jobs/sync-upcoming — обновление календаря;

GET /swagger/ — интерактивная спека по разделам.

6. Критерии прогноза и качество

Цель: вероятность победы team1 в серии. Признаки только из прошлого: elo_diff, form5_diff, form10_diff, h2h_diff. Не используем счёт текущего матча и post-match стату (утечка). StandardScaler + LogisticRegression. Confidence: low / medium / high по отрыву от 0,5.

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Accuracy (тест 96 матчей) | ≈ 65,6% |
| Elo-фаворит без ML | ≈ 65,6% |
| Log-loss | ≈ 0,66 |
| Brier | ≈ 0,23 |

Для CS2 55–65% — нормальный baseline. Модель пока не обгоняет правило «всегда фаворит Elo»; это честно фиксируем. XGBoost — спринт S3. Проценты в Swagger — не live-нейросеть, а заранее записанные строки в БД.

7. Сценарий демонстрации

Показать устав и этот отчёт (HLTV нельзя, MoSCoW);

Открыть /swagger/, GET /health;

GET /matches/upcoming — source pandascore, вероятности;

Разобрать Elo и confidence на одном матче;

GET /model/metrics;

GET /jobs/sync-upcoming — fetched / kept / dropped;

Токен PandaScore на экран не выводить.

8. Риски

| Риск | Реакция |
| --- | --- |
| Free PandaScore без глубокой статы | Календарь с API, модель на истории |
| Утечка признаков | Только окна до даты матча |
| Нет сети на защите | Docker + fixtures |
| Претензия HLTV | Запрет scrape |
| Модель не лучше Elo | Честное сравнение, elo_sync как fallback |

9. Что дальше

XGBoost; licensed датасет; признаки тира и состава; frontend (список, деталка, факт vs прогноз); калибровка и итоговая презентация.

10. Источники

HLTV.org Terms of Service, п. 2.2. PandaScore Developers, CS2: префикс /csgo/, videogame_title=13. Репозиторий проекта и пакет docs/pm.